- SZERZŐDÉS

amely létrejött a felek,

egyrészről a Táborfalva Község Önkormányzat (2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1.)

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a SATURNUS Építőipari és Szolgáltató Kft (1173 Budapest, Ferihegyi u. 90.)

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

között, alulírott napon és helyen, a következő feltételekkel:

Vállalkozó adatai

Cégbejegyzés száma / kelte: 		Cg. 01-09-065030 1990. 07..19.

Adószám:			              10310434-2-42

Bankszámla száma: 			  10200940-22010746-00000000

Ügyvezető igazgató:			   Farkas Sándor

Megrendelő adatai

Adószám:				15441283-2-13

Bankszámla száma:			11742032-15441283

Felelős vezető				Tóth Bertalan polgármester

1. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a „Sportcsarnok felújítása” teljesítését.

A szerződéses munkák műszaki tartalmát a rendelkezésre álló pályázati dokumentáció, az annak részét képező műszaki dokumentáció és költségvetési kiírás, az ajánlatkérő által az ajánlattételi szakaszban adott kiegészítő információk, és a Vállalkozó (KÉ- 19831/2009) számú közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlata határozzák meg.

2. Kötelezettségek

2.1 A Vállalkozási Szerződésben foglalt munkálatokat Vállalkozó teljes körűen, szavatosság és jótállás nyújtásával végzi el a rendelkezésére bocsátott dokumentáció alapján, a hatályos jogszabályok, szabványok és műszaki előírások alapján, az MSZ szerinti I. osztályú minőségben.

2.2 Szabványok

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés keretében szállított termékek és nyújtott szolgáltatások megfelelnek az EU-s jogszabályokban, az EU-s szabványokban és a műszaki előírásokban foglaltaknak.

2.3 Ellenőrzések és vizsgálatok

2.3.1	A Megrendelőnek vagy megbízottjának jogában áll megvizsgálni a beépített anyagokat és berendezési tárgyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerződésben foglalt feltételeknek.

E vizsgálatok elvégezhetők szállítás előtt a gyártómű telephelyén és/vagy a szállítás után az áru rendeltetési helyén, illetve mindkét alkalommal is. A Megrendelő írásban értesíti a Vállalkozót a vizsgálatra kijelölt személyt illetően.

2.3.2	Amennyiben a vizsgálat a Vállalkozó telephelyén történik, úgy a vizsgálatot végzők számára térítésmentesen biztosítani kell az összes ésszerű feltételt és segítséget - beleértve a rajzokat és üzemeltetési adatokat tartalmazó dokumentációkat.

2.3.3	Amennyiben a megvizsgált termékek nem felelnek meg a műszaki feltételeknek, úgy a Megrendelő azokat visszautasíthatja, és a Vállalkozó köteles térítésmentesen vagy kicserélni a visszautasított termékeket, vagy megtenni a szükséges módosításokat, hogy a termékek megfeleljenek a műszaki feltételeknek.

2.4 Vállalkozó, a munkák megkezdése előtt, a munkaterületet naplóbejegyzés útján Megrendelő képviselőjétől átveszi kivitelezési munkákra alkalmas munkaterületként. Vállalkozó köteles a munkáját úgy végezni, hogy mindazon meglévő szerkezeteknek, beépített anyagoknak és a kiépített környezetnek az átalakítással nem érintett részeit, elemeit megóvja és azokban semmiféle kárt ne okozzon.

2.5 A munkálatokhoz szükséges és előírt engedély megszerzése a Vállalkozó feladatát képezi.

2.6 A Vállalkozónak kötelezettsége lehetővé tenni, hogy a Megrendelő hivatalos képviselője bármely elfedésre kerülő munkálatot megvizsgálhasson. A Vállalkozónak a vizsgálatok előtt legalább 3 munkanappal értesíteni kell a Megrendelőt.

2.7 A Vállalkozó kötelessége biztosítani az összes eszköze és vagyontárgya megőrzését, az azokban bekövetkező hiány, vagy kár veszélyét Vállalkozó viseli, kivéve a Megrendelő külön őrzött ingóságait.

2.8 A Vállalkozó a kivitelezés helyszínén építési naplót vezet az 51/2000 (VIII. 9.) számú FVM-GM-KöVIM és az azt módosító 1/2002 (I. 7.) számú FVM-GM-KöVIM együttes rendelet szerint. Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak: a Megrendelő, a Megrendelő képviselője, a Vállalkozó és a Tervező képviselője.

2.9 Vállalkozó a kivitelezés folyamán csak Magyarországon honosított és minősített technológiákat alkalmazhat, és anyagokat építhet be.

2.10 Vállalkozó a kiírásnak megfelelően, a rendelkezésére bocsátott pályázati és tervdokumentáció és a költségvetési kiírás szerint tett ajánlatot.

2.11 A kivitelezési munkák készre jelentése a Vállalkozó feladata.

2.12 A szerződéses munkák teljesítése esetén Megrendelő köteles az átadás-átvételi eljárást 8 napon belül összehívni.

3. Határidők

3.1 Megrendelő a munkaterületet a szerződéskötést követő 1. munkanaptól biztosítja; ez egyben az építés-előkészítési és bontási munkák megkezdésének időpontja.

3.2 A vállalkozási munkák befejezésének határideje: 180 nap a szerződés megkötésétől számítva.

3.3 A hiánypótlás lezárásának határideje: további 8 nap.

3.4 A felek haladéktalanul kötelesek írásban tájékoztatni egymást minden olyan körülményről vagy feltételről, amelyek késedelmet okozhatnak a munkálatok elvégzésében.

4. A Vállalkozó késedelmes teljesítése

4.1 A Vállalkozónak a termékek leszállítását és a szolgáltatások teljesítését a szerződésben meghatározott határidőre kell elvégeznie.

4.2 A Vállalkozó késedelmes teljesítése folytán a Vállalkozóra az alábbi szankciók alkalmazandók: Megrendelő késedelmi kötbérigényének érvényesítése, kártérítési igény támasztása és/vagy a szerződésszegés miatti elállás.

4.3 Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó (vagy alvállalkozója) számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy a Vállalkozónak haladéktalanul értesítenie kell írásban a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól.

5. Kártérítés, kötbér

5.1 Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a szerződésben vállalt határidőkön belül, úgy a Megrendelő a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésekre vonatkozó igényein túl késedelmi kötbérre jogosult. A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után 50.000,- Ft. 30 napot meghaladó késedelem esetén az ajánlatkérő elállhat a szerződéstől.

5.2. Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a vállalkozói díjból visszatartani.

6. Irányítás és koordináció

6.1 Megrendelőnek jogában áll a vállalkozási munkálatok folyamán rendelkezéseket és utasításokat adni, valamint döntéseket hozni a Vállalkozási Szerződésben rögzített munkák vonatkozásában. Az ilyen utasításokat felek az Építési Naplóban rögzítik.

6.2 Vállalkozónak olyan alkalmas képviselőt kell kijelölnie, akit a Megrendelő és a szakhatóságok elfogadnak, és akit a Vállalkozó felhatalmaz, hogy helyette és nevében minden ügyben eljárjon.

A Vállalkozó képviselője a vállalkozási munkálatok vonatkozásában teljes felelősséggel jár el és nyilatkozik. A Vállalkozó képviselőjének kötelessége, hogy a helyszínen teljes körűen együttműködjön a Megrendelő képviselőjével.

6.3 A Megrendelő ellenőrzi a Vállalkozót a vállalkozási munkálatok előrehaladásában, az előkészítési, gyártási és kivitelezési munkafolyamatok során.

6.4 A felek külön rögzített időpontban, heti egy alkalommal kooperációs értekezletet tartanak, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel. A kooperációs értekezletre mindkét fél automatikusan meghívhatja saját szerződött partnereit: szállítókat, tervezőket, szakértőket.

6.5 A Vállalkozó esetleges különleges helyzet bekövetkeztével, előzetes bejelentési kötelezettség mellett, és csak a Megrendelő kifejezett hozzájárulásával alvállalkozót vehet igénybe, akiknek magatartásáért, mint sajátjáért felel.

7. Kivitelezés

7.1 Vállalkozó a helyszínt megtekintette, a szerződésben foglaltakat az adott körülmények pontos ismeretében vállalja.

7.2 A vállalkozási munkák kivitelezése alatt Vállalkozónak kötelessége az építkezés területét tisztán tartani, a munkákból adódó minden felesleges anyagot és hulladékot kijelölt, elkülönített helyen, konténerekben tárolni, és időben elszállítani. Vállalkozó kötelessége a környezetvédelmi előírások betartása.

A vállalkozási munkálatok teljesítésével egy időben a Vállalkozónak kötelessége megtisztítani a területet, el kell szállítani az ott lévő, a tevékenységből származó – illetve az azzal összefüggésben keletkezett – felesleges anyagokat, hulladékot, mindenféle ideiglenes építményt. Az egész helyszínt tisztán és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell átadnia.

7.3 A munkavégzés Megrendelő által engedélyezett ideje munkanapokon 7.00 órától 17.00 óráig tart.

8. A szolgáltatás és okmányai

8.1 A vállalkozási munkákról rész- és vég átadási jegyzőkönyvet kell felvenni, s az átadás-átvételi eljárást rögzíteni kell az építési naplóban is. A munka befejezésekor tartandó eljárásra az illetékes szakhatóságokat is meg kell hívni.

8.2 A szolgáltatás befejezettnek tekintendő a műszaki átadás-átvételt igazoló jegyzőkönyv, és a hiánypótlási jegyzőkönyvben foglaltak realizálása után.

9. Jótállás, garancia

9.1 A Vállalkozó garanciát vállal arra, hogy az általa nyújtott szolgáltatások mentesek mindenfajta kivitelezési, vagy olyan hibáktól, melyek a Vállalkozó cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek.

9.2 Vállalkozó az általa elvégzett munkákra az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának dátumától számítva a Ptk. szerinti jótállást vállal.

9.3 A Megrendelő köteles haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót írásban a jótállási idő során felmerülő bármilyen kárigényről.

9.4 A jótállási időtartam alatt a hibajelentést követő 48 órán belül (egyéb szerződésben szabályozott megállapodás hiányában) Vállalkozó vagy megbízottja köteles a javítást térítésmentesen megkezdeni, vagy a hibás terméket kicserélni.

9.5 Amennyiben Vállalkozó az értesítést követően nem teljesíti a 9.4 pont szerinti kötelezettségeit, úgy a Megrendelő eljárhat a hiba kijavítása érdekében a Vállalkozó kockázatára és költségére.

9.6 A jótállási időszak alatt bejelentett jogos követelések a jótállási időszak lejárta után is érvényesíthetők, továbbá a jótállási időszak alatti állásidővel a jótállási idő automatikusan meghosszabbodik. (Állásidő: a 9.4. ponton túli idő.) A javítás vagy a termék kicserélése a jótállási időtartamot megszakítja.

9.7 Az átadás-átvétel után Vállalkozót a hatályos jogszabályokban rögzített szavatossági kötelezettség terheli.

9.8 Jótállási biztosítékként Vállalkozó, 983.000 ,- Ft, azaz kilencszáznyolcvanhárom- ezer  forint (a nettó ajánlati ár 5%-a) mértéket vállal. A teljesítési garancia összege a Kbt. 53. § (6) bekezdés a) pontja alapján teljesíthető.

9.9 Felek a jótállási idő lejártakor utófelül-vizsgálatot tartanak, ahol a kivitelezési munkákat ellenőrzik, és elkészítik a garanciális bejárás jegyzőkönyvét, amelyben foglalt hibákat a Vállalkozó 15 napon belül köteles saját költségén kijavítani. Ha az utolsó utófelül-vizsgálat legfeljebb 8 napot meg nem haladó határidőn belül kijavítható hibák megállapítása kivételével hibamentesen zárul, akkor a 8 napon belül kijavítható hibák kijavítását követően a visszatartott összeget a Megrendelő a Vállalkozó részére köteles a szerződésben meghatározott fizetési határidőn belül megfizetni.

9.10 Abban az esetben, ha a Vállalkozó hibásan, vagy nem I. osztályú minőségben teljesít, és a hiányosságokat a Megrendelő írásos felszólítása ellenére nem javítja ki megfelelő minőségben és időben, a Megrendelőnek jogában áll más vállalkozóval a hibákat kijavíttatni és ennek összes költségét a Vállalkozóra hárítani.

10. Vállalkozói díj

10.1 Árak

A Vállalkozó által a szerződés keretében szállított termékek és a teljesített szolgáltatásokra felszámított árak nem térhetnek el a Vállalkozó által az ajánlatban megadott áraktól.

10.2 A jelen szerződésben foglalt munkák – az átadott tervdokumentációnak megfelelően történő megvalósításhoz kötött – vállalkozási díja:

nettó		19.656.212,- Ft

Áfa		  4.914.053,- Ft

bruttó	24.570.265,- Ft, azaz	huszonnégymillió-ötszázhetvenezer kettőszázhatvanöt  forint.

A vállalkozói díj tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításához szükséges kivitelezési munkák teljes költségét, - beleértve megvalósításra vonatkozó valamennyi járulékos munkát és annak díjait, az egyéb járulékos költségeket, a megvalósítással kapcsolatos valamennyi adót, díjat.

10.3 A vállalkozói díj a Vállalkozó rendelkezésre bocsátott pályázati és tervdokumentációból, és/vagy az ajánlattételi szakaszban az ajánlattevői kérdésekre tekintettel pontosított költségvetési kiírásból meghatározható műszaki tartalomra vonatkozik. Az ajánlathoz benyújtott tételes költségvetés egységárai (nem a mennyiségei) az esetleges változások költségelszámolásának alapját képezik az elmaradó munkák tekintetében.

11 Fizetési feltételek

11.1 A jelen szerződés keretében a Vállalkozó felé teljesítendő fizetést a szerződéses ár pénznemében (Ft) kell teljesíteni.

11.2 A teljesített szolgáltatások ellenértékének kifizetése a műszaki ellenőr által a teljesítést igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv kelte után 60 napon belül történik átutalással a Vállalkozó 10200940-22010746 számú bankszámlájára az alábbi okmányok ellenében:

- a Vállalkozó számlája 3 példányban a teljes áruértékre vonatkozóan, megfelelően aláírva, feltüntetve a Megrendelő nevét és címét;

- átadás-átvételi jegyzőkönyv egy eredeti példánya;

11.3 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő előleget nem ad, és részszámlázási lehetőséget nem biztosít.

11.4 Vállalkozó kizárólag a szerződés maradéktalan, határidőre történő teljesítése és az erről készített műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele után jogosult végszámlája benyújtására.

11.5 Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó a mindenkori magyar jogszabályokban kikötött késedelmi kamat felszámítására jogosult.

11.6 Tekintettel arra, hogy a szerződés és a szerződés teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36/A. §-ának hatálya alá esik, ezért Vállalkozó tudomásul veszi, hogy 2009. február 15-e után kifizetendő számlái ellenértékének kifizetését Megrendelő az Art. 36/A. § (1) bekezdése szerint teljesíti.

12. Egyéb feltételek és megállapodások

12.1 A kivitelezési munkák ütemterve jelen szerződés mellékletét képezi.

12.2 Szerződéses okmányok és információk felhasználása

12.2.1 A Vállalkozó és a Megrendelő közös írásos hozzájárulása nélkül nem hozhatják nyilvánosságra a szerződést, annak bármely kikötését, az abban foglalt terveket, mintákat vagy információkat.

A Vállalkozó alkalmazottai és a Megrendelő megbízottja felé történő nyilvánosságra hozatalnak bizalmasnak kell lennie és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából feltétlenül szükséges.

12.2.2 A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.

12.3 VIS MAJOR

12.3.1 A Vállalkozó nem sújtható, kártérítéssel vagy a szerződés mulasztás miatti felbontásával, ha / és amennyiben a késedelmes teljesítése vis major eredménye, azonban biztosítása alapján a kármegosztás mértéke 50-50%.

12.3.2 A jelen pont értelmezése szempontjából a "vis major" olyan esetekre vonatkozik, mely a Vállalkozó akaratán kívül következik be, nem a Vállalkozó hibájából vagy hanyagságából. Ilyen esetek lehetnek például sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó.

12.3.3 Vis majorra a Vállalkozó csak akkor hivatkozhat, ha ajánlott levélben értesíti a Megrendelőt a vis major tényéről, okáról és valószínű időtartamáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis major esete nem gátol.

12.3.4 A szerződésben foglalt határidők a vis major időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis major időtartama meghaladja a 60 napot, a Megrendelőnek jogában áll a szerződés nem teljesített részétől elállni a hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy a Vállalkozóhoz erről értesítést küld.

12.4 Értesítések

12.4.1 Az egyik fél által a másik félnek küldött értesítéseket írásban, táviratilag vagy telefaxon kell megküldeni az erre a célra meghatározott címre és írásban vissza kell igazolni.

12.4.2 Az értesítésben foglaltak akkor lépnek érvénybe, amikor azt kikézbesítették, vagy az értesítés érvényességi napján attól függően, melyik van később.

13. A szerződés megszűnése

13.1 Felek a szerződés teljesítésében érdekeltek, ezért annak megvalósulása érdekében mindent megtesznek.

13.2 A szerződés egyoldalú megszüntetésére – elállás – csak súlyos szerződésszegés esetében van lehetőség a jelen szerződésben meghatározottak szerint. Az elállásra okot adó tényről előzetesen a másik felet írásban fel kell hívni és a jogellenes magatartás megszüntetésére határidőt kell tűzni. A jelen szerződéstől történő egyoldalú elállás esetén az arra okot adó fél köteles megtéríteni a másik félnek az ebből eredő teljes kárát.

13.3 A Vállalkozó azonnali hatállyal jogosult a szerződéstől elállni, ha:

- a Megrendelő a jelen szerződésben a feladat ellátásához szükséges kötelezettségeit írásbeli felszólításra – megfelelő határidőre – nem teljesíti,

- figyelmeztetés ellenére szakszerűtlen utasítást ad.

13.4 A Megrendelő azonnali hatállyal jogosult a szerződést megszüntetni, ha:

- a Vállalkozó saját vagy közreműködője hibájából a feladatát megfelelő határidőre felszólítás ellenére sem teljesíti, a póthatáridőt elmulasztja,

- a Vállalkozó ellen csőd- vagy felszámolási eljárás kezdődik, és a feladat elvégzése erre tekintettel előre láthatóan nem teljesíthető,

- a Vállalkozó megszegi a titoktartási, és/vagy adatvédelmi kötelezettségét, amely a Megrendelő részéről érdekmúlást eredményez. Ezen érdekmúlást a Vállalkozó, mint szerződésszegésre alapot adó elállási jogot elfogad,

- a Vállalkozó nem megfelelően teljesít.

13.5 A szerződéstől elálló fél, a másik féltől teljes kárának megtérítését megegyezés alapján, illetve ennek sikertelensége esetén peres eljárásban jogosult érvényesíteni.

14. Vitás kérdések rendezése

14.1 Megrendelőnek és a Vállalkozónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merül fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő és a felektől független olyan körülményről, amely a szerződés teljesítését akadályozza, a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

14.2 Ha a Megrendelő és a Vállalkozó az említett közvetlen és kötetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy e jogvitát - ideértve a szerződés létrejöttével, érvényességével, megszüntetésével kapcsolatos jogvitákat a pertárgy értékétől függően a Megrendelő székhelye szerinti megyei, illetve fővárosi bíróság elé kell utalni.

16. Kapcsolattartás (szerződéskötéskor kerül kitöltésre)

A felek közötti kapcsolattartás céljából az alábbi címek használandóak:

Megrendelő:	Táborfalva Község Önkormányzat

Cím:	2381 Táborfalva, Köztársaság tér 1.

Megrendelő megbízottja: „X” Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

Cím: 		2370 Dabas Vörösmarty u. 83.

Tel./fax:	 06-30-619-01-09

Képviselője:	Pajor János

Vállalkozó:	SATURNUS Építőipari és Szolgáltató Kft

Cím:		1173 Budapest Ferihegyi u. 90.

Tel./fax:	06-1-256-17-56

Felelős műszaki vezető: Kováts Péter

Mobil száma:	06-30-948-61-31

Létesítményfelelős:

Mobil száma:

17. Alkalmazandó jogszabályok

17.1 A szerződés értelmezésére vonatkozóan a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve és Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai az irányadók.

17.2 A tárgyi szerződés mindennemű módosítása csak a Közbeszerzési törvényben meghatározottak alapján történhet.

A jelen szerződést a felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

Táborfalva, 2009. november 18.

| …………………………. Megrendelő képviseletében | …………………………. Vállalkozó képviseletében |
| --- | --- |